北京市昌平职业学校

2013年寒假干部培训材料四

把内涵发展、质量提升作为学校改革发展的生命线

——北京市昌平职业学校示范校建设中期汇报

校长  段福生

一、示范校整体建设概况

二、示范校建设工作机制与举措

（一）思想先导，文化引领，学习先行

（二）政府主导，学校主体，企业参与

（三）专人负责，任务驱动，全校联动

（四）标准引导，专家指导，科研伴随

三、示范校项目建设进展

（一）重点专业建设项目

（二）特色项目

四、示范校建设经费投入与使用

（一）资金的管理情况

（二）资金的执行情况

五、贡献与示范

（一）对区域经济社会发展的贡献度

（二）对其它地区和学校进行示范、带动和辐射的成效

六、阶段性建设成果

（一）项目建设成果显著，教育教学改革进一步深化

（二）现代学校制度建设全面推进

（三）标准研发突出应用特色

七、存在问题及改进措施

（一）校企合作缺乏政策保障，优秀企业人才难以入校

（二）项目管理缺乏经验，成果总结提升能力有待加强

把内涵发展、质量提升作为学校改革发展的生命线

——北京市昌平职业学校示范校建设中期汇报

校长  段福生

（2013年1月14日）

2011年1月，国家中等职业教育改革发展示范学校首批立项建设单位公示，7月，项目正式启动。两年以来，我一直思考两个问题，一是示范校建设与学校的整体发展改革是什么关系？二是示范校建设的出发点、核心任务和最终目标到底是什么？

针对第一个问题，我想二者是一体的。示范校建设不仅是重点专业和特色项目建设任务，而是通过项目推动，进一步明确办学定位，理清发展思路,创新办学实践，最终提高学校的整体育人质量和服务水平。

针对第二个问题，按照示范校建设的总体目标要求，要想在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用，必须在培养模式、教学模式、办学模式、教育内容、队伍建设、内部管理和评价模式上强化“改革创新”，实现“质量提升”，突出“办出特色”。

而“办出特色”是我最为关心的问题。然而，学校的特色到底是什么？特色如何形成？

作为区办中等职业学校，我们一直坚持学校的发展定位为：区域经济社会是区域职业教育发展的原动力；区域职业教育是区域经济社会发展的发动机。

因此，特色一定是学校办学与区域的经济发展与产业升级的紧密结合。

2011年，示范校项目启动正逢“十二五”开局。

“十二五”期间，昌平区确立了建设“高端引领、创新驱动、绿色发展、开放包容的京北创新中心、国际科教新城”的发展目标，明确了“强二优三精一”的产业发展思路，并确定了“3个三”的产业发展方向。

目前，昌平正处于深度转型期，形成了“三城一区一基地”的发展格局，“三城”即未来科技城、沙河大学城和昌平新城；“一区”即北京科技商务区(TBD)；“一基地”即国家工程技术创新基地。据初步测算，可提供大约20万个就业岗位，并且绝大多数集中在人才密集型产业。

据此，学校形成了“一校一部三园区”的办学格局，确立了 “打造昌平区现代企业人才的储备中心、区域产业结构调整升级的助推器和市民终身学习的大课堂”的发展战略。依据区域产业结构确立专业结构，明确“学历教育、社会培训和参与生产”办学功能。

围绕区域经济增长方式转变办学，围绕区域产业转型办学，围绕昌平区城镇化进程办学，努力办好人民满意的职业教育、推动实现高质量就业和千方百计增加居民收入就成为学校改革发展的整体思路，也是示范校建设的思想基础。

一、示范校建设整体概况

学校围绕区域产业建设专业，以提高人才培养质量和服务区域经济社会发展能力为目标，融合政府、企业、学校、社会多方力量，整合资源，进行示范校建设。

学校以深化人才培养模式、教学模式和评价模式改革为重点，以推进工学结合、校企合作、顶岗实习为核心，创新教学内容，变革内部管理，全面加强内涵建设，促进质量提升。在办学体制机制、人才培养模式及课程体系改革、师资队伍建设、校企合作模式探索等方面取得突破性进展。

学校重点建设园林绿化、汽车运用与维修、航空服务、数字影像技术四个专业，和“以‘培养工作需要的人’为使命的成长桥建设”、“服务新农村建设”两个特色建设项目。

学校把六个一级子项目分解成为41个二级项目、446个具体任务，现已完成总体任务的79%。

二、示范校建设工作机制与举措

（一）思想先导，文化引领，学习先行

学校坚持以文化引领示范校建设和学校发展。确立“乐业，敬业，树国内一流职教示范，创国际一流职教品牌”的学校愿景，培育“经营、执着、融合、跨界、创新”的行为文化。学校党总支、工会、团委加强思想建设，出台文件，组织学习，将示范校建设列入重中之重，形成上下一心的建设局面。

（二）政府主导，学校主体，企业参与

昌平区政府成立以区长为组长的区职业教育工作领导小组、以教工委书记为组长的示范校建设领导小组，加强了对示范校建设的的领导、指导和监督。2011年起连续三年将示范校项目建设、昌平职教集团建设、重点专业配套实训基地基建项目等列入政府折子工程、为民办实事工程，较好统筹区域资源，促进了示范校建设顺利进行。

学校成立以校长为组长的示范校项目建设领导小组，按照“整体规划，突出重点，形成特色，分步推进”的工作方针，建立完善的制度和工作流程，采用“任务书”、“记账式”管理、“进度榜”等进行过程监控，建立资金申请、报销的特别程序，保证专款专用。

通过引企入校、建立专家委员会、共建实训基地等多种形式保证企业全程参与示范校建设，在人才培养关键环节保证企业的全面参与，确保示范校建设具有行业企业特征。

（三）专人负责，任务驱动，全校联动

学校设立改革发展办公室，由一名校长助理兼任办公室主任，具体负责示范校项目建设。对六个建设项目实行部门主任负责制，明确责任人，签订责任书，建立激励机制。

学校按照部门职责，分别由不同职能部门牵头成立校企合作、课程改革、资源建设、教材建设、教师队伍建设等指导小组，开展业务指导，做到全校联动。

（四）标准引导，专家指导，科研伴随

学校注重标准建设，形成了涵盖人才培养方案、课程、教学、教材、教师培养等九方面的《示范校建设标准体系》。学校用示范校建设的业务标准带动工作标准的全面提升，提高了学校整体办学水平。

成立了行业企业专家、职教专家、政府等各方面广泛参与的专家指导委员会。形成了定期沟通、研讨、反馈的专家工作机制。企业专家重点参与人才培养方案研讨、课程标准制定、实训基地建设等；职教专家重点参与人才培养模式构建、课程体系构建、核心专业课教学设计等，保证专家发挥各自优势，指导高效到位，学校落实到位。

在示范校建设中，学校坚持科研伴随、成果导向，项目推进与项目研究同步，努力将示范校建设中的问题变成课题、经验变成经典、结果变成成果。围绕示范校项目建设，学校承担市级规划课题一项、区级规划课题四项，确定校级研究课题30余项。

学校建立示范校建设专题网站，分享建设经验。汽车运用与维修、航空服务专业参与国家示范性职业学校数字化资源共建共享课题，主持课程资源库建设，开发制作工作基本完成。

三、示范校项目建设进展

（一）重点专业建设项目

学校以园林绿化、汽车运用与维修、航空服务、数字影像技术四个重点建设专业为龙头，带动相关专业群建设，形成“1拖N”专业发展局面。

1.深化人才培养模式改革

按照“把行业企业需求和标准变成教育教学的目标和行动”的总体要求，依托行业，按照专业内涵和人才成长特点，推进“校企合作、工学结合”的人才培养模式改革，突出五个融合，即：人才培养过程与技能型人才成长规律相融合、校内课程与企业岗位课程相融合、专业核心课程标准与职业资格标准相融合、专业核心课教学项目与企业真实生产项目相融合、专业核心课教学过程与工作过程相融合。

园林绿化专业形成了“学产研训一体化”人才培养模式，数字影像技术专业形成了“双岗三证四段式”人才培养模式，航空服务专业形成了“服务导学4A型”人才培养模式，汽车运用与维修专业形成了“校企一体、多点对接”人才培养模式。

其中汽车运用与维修专业依托校办汽车修理厂，通过“主任厂长一体、教师技师一体、教学生产一体、学生员工一体”，实现“人才培养目标与企业人才标准，教材与职业标准，教学过程与企业生产过程，强化训练技能与企业高频技能，学生综合职业能力评价与职业资格证书及企业岗位评价”五个方面的深度对接，真正实现工学结合的人才培养。

该模式以充分的工学结合、创新的教学实施被评为2012年北京市中等职业教育教学成果一等奖。

2.完善人才培养方案，推进课程体系改革

各专业在充分调研的基础上，明确了培养目标，完善了人才培养方案，理清了课程建设思路，即“以职业生涯为导向”建设公共基础课、“以工作过程为导向”建设专业课、“以多元发展为导向”建设拓展课，构建了具有专业特点的课程体系。

四个重点建设专业共修订43门专业核心课程标准，完成了40门专业核心课的教学设计，建立了56门拓展课程库。学校构建了集教学资源运行平台、优秀课展示系统、课堂教学质量评估系统于一体的信息化教学环境。

六个建设项目已出版教材11本，正在编写教材15本，在编讲义13本。现已完成36门专业核心课程、3851个积件包的资源建设脚本，后期制作正在进行中。

学校以打造“有用、有趣、有效”的“三有”课堂为抓手，探索“四真”、“三导三动”等教学模式，实行教学项目成果化，学习作品产品化，不断提高人才培养质量。

数字影像技术专业构建了“企业生产流程式”课程体系、汽车运用与维修专业构建了“工作过程系统化”课程体系、园林绿化专业构建“典型作业引导式”课程体系、航空服务专业构建了“校内校外双课堂”课程体系。

航空服务专业校内课堂与校外课堂互为补充，共同培育高端服务人才。校内课堂开设《航空礼仪与专业化形象》、《形体训练》、《地面服务》、《客舱服务》等课程。以情景模拟、角色扮演等教学方法，让学生感悟、体验工作环境和岗位要求。

校外社会课堂以礼仪服务为载体，将礼仪实践活动规范化、序列化，把校内礼仪服务、办公室工作体验、中小型社会礼仪服务、大型社会礼仪服务设计为课程，制定课程标准，逐步培养学生的形、态、神、韵，使学生在社会课堂学习中不断增强服务意识，培养良好服务心态，提高服务技能，最终实现“校内模拟教学，校外服务引导”。

3.创新教师队伍建设途径，激活教师内驱力

学校形成“项目带动、梯队培养、分类培训、绩效考核”的教师队伍建设机制，建立专业带头人和骨干教师津贴制度、教师企业实践制度、兼职教师聘用与管理制度，创新培养途径，激活教师内驱力。

通过国内外培训考察、承担各级课题研究任务、特级教师与行业专家带徒、成立个人工作室、参加行业大师工作室等形式加强专业带头人与骨干教师培养。

通过合作企业实践、校办企业的“双岗双聘，交替轮岗”、引企入校的 “共建共管项目”等途径丰富教师企业经历，不断强化专业实践能力，提高 “双师”素质。

学校现有北京市职教名师1名、市级学科带头人2名；区级学科带头人4名；区级骨干教师37名，校级专业带头人7名、骨干教师15名。各重点建设专业至少有一名专业带头人，3名以上的骨干教师，“双师型”教师比例达到94.4%，聘用兼职教师19名。

4. 加强校企合作，初步形成长效运行机制

学校探索不同形式的校企合作模式。

在昌职汽修厂和昌职园艺场两个生产性实训基地探索校内“校企一体”合作模式；园林绿化专业与北京盛景苑花卉有限公司共建研发中心；数字影像技术专业与北京若森数字科技有限公司合作，把企业生产项目引进学校，探索植企入校合作模式；航空服务专业在首都机场、北京会议中心、外航服务公司等开辟企业课堂；依托昌平职业教育集团，学校与集团内北京航食、北汽福田、康明斯发动机等企业进行冠名、订单培养。

（二）特色项目

1.“服务新农村建设”项目

学校立足区域经济，围绕昌平区城市化进程现状，服务发展都市农业，建设新农村，培育新农民。

（1）建立“培训项目超市”，完善培训体系

针对区域内农民的多元需求，通过“农村实用人才培养、农民素质提高、农村劳动力转移培训、农民教育大讲堂、社区教育大讲堂”等工程，建立首都市民终身学习实践基地，开设“培训项目超市”，面向农村社区开放。

项目启动以来，实现劳动力转移培训1026人，农民素质提高工程培训342人。形成了“深入调研需求—开发培训课程—制定培训方案—遴选师资—组织培训—跟踪服务”服务模式。

（2）开发“农家乐项目”，探索服务新农村有效模式

在帮扶十三陵镇康陵村项目中，学校充分调研康陵历史文化资源，成功开发“正德春饼宴”农家乐项目。通过培训解放农民思想，提高技术水平和经营能力；通过研发标准开发菜品，优化服务流程；通过宣传策划提高影响力，打造文化品牌；通过整合村内资源，探索产业链形成。

目前，“正德春饼宴”已成为康陵村主体产业，全村70户有36户经营春饼宴，其余农户进行野菜种植、豆芽生产、柴鸡养殖等，形成产业链。农民旅游收入由2005年的3万增长至目前的300多万。

学校将康陵村模式复制。上口村“马武寨”汉文化民俗特色旅游农家乐，已成为品牌，被列为十三陵镇“四大特色民俗宴”。 康陵村和上口村都被评为北京最美乡村。

（3）建立“科研和人才培养基地”， 助推百合产业发展。

学校围绕昌平区“一花三果”都市农业发展需求，与北京盛景苑花卉有限公司共建百合种球国产化繁育基地，支撑科研人员体系建立，以教育链融入产业链，教学链延至生产链，人才链支持产品链，为昌平区4个镇、17个村的百合经营农户提供技术支持和销售服务，年生产百合种球500万粒，鲜切花300万枝，产值1750万元，带动了区域百合产业发展，形成了昌平区农业品牌。

2.“以培养工作需要的人为使命的成长桥”项目

学校确立“成功的职业人、幸福的社会人”的育人目标，通过该项目建设，搭建起集“道德养成、兴趣发展、特长展示、自信合作、强健体魄、职业素质养成”为一体的“成长桥”。

六座成长桥从学生实际出发，通过序列化活动引导学生规范行为、养成习惯、增强意识、提升能力，实现最终的成才和成功。学校以“活动”为载体，开展序列化特色活动，推动学生实现三年六阶段的阶梯式幸福“成”长。

学校建立了心理健康中心，完善心理健康三级网络工作体系；建立班主任工作研究室，提高班主任队伍专业化水平。

四、示范校建设经费投入与使用

（一）资金的管理情况

学校严格执行国家财经法律法规，本着“规范、安全、高效”的目标，按“总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的原则，实行“学校统一规划、分类分项预算、年度收支平衡”、“专户管理、专项使用、统一核算、统收统支”的管理办法。严格执行经费三级申请报销。专项经费实行专项管理、专款专用、单独核算，并建立了财务明细账与改发办的影子账。

（二）资金的执行情况

项目应投入资金总额2321万元，已到账2120万元，其中中央财政支持1060万与市区配套支持1060万全部到位，学校自筹188万与企业支持17万正在积极的筹措中。中央支持资金已支付621.6万，市级配套支付特色项目建设资金289万，进入项目招标程序的资金共660万元。资金投入到位92%，支出68%，进度合理，支出规范。经费使用真实完整，充分发挥了专项资金的使用效益。

五、贡献与示范

（一）对区域经济社会发展的贡献度

学校每年培养1500余名毕业生，他们工作在首都、昌平经济社会发展的各岗位，为产业发展提供了强有力技能型人才支撑。

学校为新农村建设提供智力支持，发展了以“春饼宴”、“马武宴”为特色的农家旅游文化产业，形成产业链，富裕了一方农民，改变村庄命运。

学校为昌平区初中生提供礼仪、插花等生活技能培训3423人次，为企业开展礼仪、心理健康等培训2000人次，为昌平区社招人员等进行技术类培训344人次。

学校积极参与社会服务活动。园林基地成功举办两届“昌平职业教育花文化艺术节”，吸引二万余人次参观，成功参与第七届世界草莓大会服务、全国及北京市“两会”、“十八大”等大型会议礼仪服务等。

学校积极构建区域内现代职业教育体系，通过职普融通、职成融合、职继衔接等方式树立大职业教育观，满足社会成员终身职业发展的要求。

（二）对其它地区和学校进行示范、带动和辐射的成效

示范校建设以来，学校通过各种形式，向全国同行介绍经验。发表及学术交流论文16篇，媒体报道10余次，接待国内外考察1194人次。

学校与四川什邡职业中学、云南腾冲一职中、广西物资学校等开展对口支持活动，推动优质教育资源向西部地区辐射。先后50人次实地指导，接受挂职学习40多人次，接待师生访问300人次，接受49名学生赴京学习，并全部安排在京实习。

六、阶段性建设成果

（一）	项目建设成果显著，教育教学改革进一步深化

1.“工学结合、校企合作”的理念深入人心。

四个重点建设专业抓住专业特质，各自构建并实施了体现工学结合的人才培养模式，完善了人才培养方案，优化了课程体系，修订了课程标准，完成教学设计，建立了“拓展课程库”，探索了“植企入校”、“校企一体”等校企合作模式。

2.专业布局契合区域经济和社会发展需求。

学校紧密契合区域产业结构调整和升级的要求，及时调整专业设置。一是合理设置新专业。近两年成功申请4个新专业。二是对不适应经济社会发展和职业需求的专业进行整合改造。目前学校共有招生专业23 个，形成了与区域社会经济发展紧密结合的都市农业、先进制造业、现代服务业、高新技术产业等四大类专业布局。

3.形成专家引领、名师带动、骨干示范、专兼结合的教师队伍

形成“项目带动、梯队培养、分类培训”的教师队伍建设机制，探索了“双岗双聘，交替轮岗”、“共建共管项目”等双师型教师培养模式，形成了专兼结合的教师队伍。

4.建成信息化教学、协作办公平台、课堂教学评估“三位一体”管理系统

学校加快信息化建设步伐，在加强硬件建设的同时，注重软件环境的同步建设，构建了集教学资源运行平台、优秀课展示系统、课堂教学质量评估系统“三位一体”的信息化教学环境。

5.专业建设有突破，教育教学研究能力有提升

2011年，汽车运用与维修专业、园林绿化专业被评为北京市示范专业。

2012年，在北京市中等职业教育教学成果评选中，获得两个一等奖，两个二等奖好成绩。

2011、2012年在北京市技能大赛中获得88个项奖，在全国技能大赛中获得二金七银四铜。

（二）现代学校制度建设全面推进

一是依托昌平职业教育集团，创新学校与政府、社会、行业、企业的关系与合作机制，建立“政校企行四方联动、产学研训立体推进”的办学机制；

二是优化学校内部的组织架构，构建出“六部六系”群落管理格局与“校系二级”分层管理体系和“矩阵式”管理模式，优化了资源配置，提高了工作效能。

三是完善管理制度，深化人事改革。学校以人为本，依法治校，建立一套科学化、法制化和人性化的规章制度，建立教师记账式评价体系，强化岗位职责。

（三）标准研发突出应用特色

围绕示范校建设的核心任务，学校研发了示范校建设的九大标准，形成14本汇编文集，提炼了11个典型案例，制作了9本典型案例画册。

七、存在问题及改进措施

（一）校企合作缺乏政策保障，优秀企业人才难以入校

学校在探索校企合作方面进行了比较深入而扎实的工作，但校企合作缺乏政策支持和保证。

由于职业教育教师资格准入制度、薪酬待遇、职称评定政策、编制等方面的限制，不易形成企业人才与职教师资之间的良性流动，限制了企业人才对职教的补充。如何在体制上保证优秀人才入校成为需要进一步解决的问题。

（二）项目管理缺乏经验，成果总结提升能力有待加强

示范校建设是一项系统工程，涉及到学校工作的方方面面，如何处理项目与日常教育教学工作之间的关系，如何保障项目分解到位、人员安排合理、进度适宜、稳步推进是项目管理的难点和重点。

同时，由于教师科研能力有待加强，很多好的做法没有及时总结出来，也影响了项目的经验、成果推广。

学校通过示范校项目建设带动全校整体建设的效果也更加突显，我们相信，在今后的建设过程中，示范校项目建设将促进学校内涵质量进一步提升，取得更大的成绩。