北京市昌平职业学校

2013年寒假干部培训材料七

北京市昌平职业学校

关于推进55周年校庆工作的意见

一、校庆核心内容

（一）校庆时间

（二）校庆目的

（三）校庆主要活动

二、校庆工作安排

（一）时间安排

（二）组织机构及工作职责（内容）

三、校庆工作管理

（一）组织实施

（二）管理细则

四、工作进度汇总

2013年1月20日

北京市昌平职业学校

关于推进55周年校庆工作的意见

为做好北京市昌平职业学校55周年校庆工作，全面落实学校校庆工作部署安排，把校庆工作作为学校提高办学质量、改革教育教学、深化文化建设的重要抓手，总结经验、凝聚人心、推动学校发展，现提出如下意见：

一、校庆核心内容

（一）校庆时间

学校校庆日初步定于2013年10月26日（星期六）。校庆系列活动分为三个阶段：预热筹备期（2012年10月—2013年4月）、活动庆典期（2013年5月—2013年10月）、校庆后期（2013年11月—2013年12月）。

（二）校庆目的

学校校庆的主要目的是回顾历史、展现成就、展望未来。学校把校庆定位为总结经验、凝聚人心、推动发展的关键点。希望通过校庆总结传承55年来学校的创新做法、办学理念、精神文化，以达到推进全面工作的目的。概括起来，就是要回顾历史、总结经验；宣传成就、扩大影响；凝聚校友、争取支持；展望未来、再创辉煌。

（三）校庆主要活动

学校校庆本着尊重历史、展示现状、规划未来的宗旨，以隆重热烈与俭朴务实相结合为原则，围绕学校核心理念、精神、文化开展系列活动。校庆各项活动要做到“三个关注”和“三个立足”，即“关注人、关注精神、关注发展”、 “立足学校、立足职教、立足社会”。主要通过以下活动，呈现学校发展历程，总结学校办学经验，展示学校精神面貌。

1.校史馆

校史馆是学校校庆的一项重要内容，承担着陈列学校发展历史、展示学校办学历程、宣传学校办学成果的重任。校史馆以学校办学历程为主线进行布展（时间为经，事实为纬），主要内容涵盖历任校领导、历史背景（国家、市、区社会经济及职业教育发展状况）、学校大事、学校成果成就等内容，通过展示文字、照片、实物还原历史，体现学校精神文化。

校庆结束后，校史馆还将发挥收藏、研究、陈列和开展教育活动的功能，成为学校核心价值观的集中体现和开展师生思想道德教育的重要阵地。

2.专著：《科学经营之道》（暂定名）

《科学经营之道》是总结学校建校来，尤其是近年来的办学成果。旨在通过对办学经验的总结与提升，体现“师生为本，科学经营学校”的办学理念，凸显学校“把需要工作的人培养成工作需要的人”的办学使命，弘扬“追求卓越、锲而不舍”的昌职精神，彰显学校文化。促进办学成果的应用与推广，全面展示学校风采，扩大学校知名度，增强学校的社会影响力与吸引力，让更多的人深入认识学校，认识职业教育。

3.职业教育论坛

职业教育论坛以职业教育改革、促进职业教育与经济社会的协调发展为总主题，研究探索职业学校发展战略，围绕职业教育发展政策、发展环境、发展空间、发展走向等课题，以主题报告、专题研讨、对话座谈等形式开展。拟邀请杰出校友、职教专家、行业企业专家等参加论坛。

4.专题片

专题片分为《办学篇》和《育人篇》。《办学篇》以立足区域、服务经济，科学经营、多元办学，办中国特色、世界水准的职业教育为主线，全面展示学校在育人、专业建设、服务区域经济等方面做出的成绩，真正体现职业教育根植于区域，为区域经济发展服务的属性。《育人篇》以“把需要工作的人培养成工作需要的人”的办学使命为主线，集中体现学校的育人思想、育人实践和育人成果，从而彰显职业教育的育人功能和职业教育的育人理念，让更多的人理解职业教育，认可职业教育，提高职业教育的吸引力。

5.庆祝大会

庆祝大会于2013年10月26日校庆日举办。庆祝大会以“人”、“情”为主线，通过学生技能才艺展、专题展览、庆典仪式等活动，展示母校情、师生情、生生情；回顾各级领导对学校发展的关心和支持；为毕业生提供交流的平台；为校企深度合作搭建桥梁。

6.校园主题活动

校园主题活动贯穿校庆整个过程，通过征文、演讲、才艺展示、技能献礼、绘画比赛、摄影比赛等活动，开辟在校师生参与校庆的途径，通过专业技能和个人特长为校庆献礼。

7.校友联谊会

校友联谊会以校庆为平台建立，旨在凝聚校友资源，发挥校友作用。通过建立校友会长效机制加强学校与校友、校友与校友之间的交流沟通。希望校友在共叙彼此离别之情，回顾在校奋斗历程的同时，为母校发展建言献策，积极参与母校建设。

二、校庆工作安排

（一）时间安排

学校校庆分为预热筹备（Ⅰ期）、活动庆典（Ⅱ期）、校庆后期（Ⅲ期）三个阶段。各阶段时间安排如下：

| 预热筹备（Ⅰ期） | 2012年10月——2013年4月 |
| --- | --- |
| 活动庆典（Ⅱ期） | 2013年5月——2013年10月 |
| 校庆后期（Ⅲ期） | 2013年11月——2013年12月 |

（二）组织机构及工作职责（内容）

学校校庆设立领导小组和9个工作小组，各工作小组工作内容按照校庆时间进行具体安排。

1.领导小组

组  长：段福生

副组长：曹洪青  张景海  刘崇光  郑艳秋  潘洁

赵东生  丁云鹏  朱厚峰  董凤军

组  员：各工作小组成员

领导小组负责校庆工作的整体领导和统筹规划，各时间段工作内容如下：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | - 审议决策校庆工作方案 - 审议决定校庆主题、重大活动及事项（校庆策划方案） - 批准成立校庆相关工作小组 - 审议决定校庆相关资金预算并批准 | - 校庆工作方案 - 关于校庆主题的通知 |
| Ⅱ期 | - 定期召开例会，统筹解决校庆相关问题 | - 例会通报 |
| Ⅲ期 | - 评估总结校庆工作 | - 评估通报 |

2.工作小组

工作小组负责人由各相关校级领导担任，负责统筹小组工作、督促相关工作的完成。

- 校庆办公室

负责人：郑艳秋

主要责任部门：科技信息研发办公室、现代教育技术中心、改革发展办公室

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | - 制定校庆工作方案及时间表 - 制定校庆策划方案 - 审定各工作小组工作方案 - 组织召开校庆例会 - 沟通工作组工作进度 | - 校庆工作方案及时间表 - 校庆策划方案 - 工作小组工作方案 - 校庆例会通报 - 校庆工作进度通报 |
| Ⅱ期 | - 联络工作小组，确保工作按进度完成 - 邀请关注学校发展的各级领导为校庆题词 - 校庆宣传品设计制作 - 庆祝大会的组织与实施 | - 校庆工作进度通报 - 领导题词资料 - 校庆宣传品 - 庆祝大会方案、庆祝大会实施 |
| Ⅲ期 | - 总结校庆工作 - 编辑出版校庆相关宣传品 | - 校庆工作总结 - 校庆画册、光盘 |

- 校史馆建设组

负责人：郑艳秋

主要责任部门：科技信息研发办公室、校长办公室、人事劳资室。

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | - 制定校史馆建设方案及时间表 - 收集梳理校史馆相关资料 - 征集校史资料 - 组织召开校史馆建设工作会 - 完成校史馆设计、施工、布展 | - 校史馆建设方案、时间表 - 校史资料册、库 - 会议通报 - 校史馆 |
| Ⅱ期 | - 制定校史馆使用维护相关规章制度 - 撰写校史馆讲解词 - 培训校史馆讲解员 - 编辑印制校史馆画册 - 举行校史馆开馆仪式 - 讲解校史馆 | - 校史馆规章制度 - 讲解词 - 讲解员 - 画册 - 开馆仪式策划方案 |
| Ⅲ期 | - 校史馆的日常维护与管理 - 校史馆讲解 - 其他不定期展览 |  |

- 校友联络组

负责人：潘洁

主要责任部门：职业指导办公室、各系

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | - 制定校友联络具体工作实施方案 - 联络历届校友，进行校友名录（按班级，要求齐全）的收集与编辑,完成校友名录（一稿） - 征集杰出校友个人简介、工作或生活彩色照片及媒体报道等有关资料，向校友征集学校中早期的相关资料 - 完成校庆期间校友联谊会、校友接待晚宴活动策划方案及杰出校友报告会方案 | - 校友联络工作方案 - 校友名录 - 校友资料 - 校友活动方案 |
| Ⅱ期 | - 策划、组织成立校友会 - 完成校友名录（二稿）并印刷 - 组织杰出校友报告会（募捐、基金） - 筹备并实施校庆期间的校友联谊会、校友接待晚宴等相关活动 | - 校友会方案 - 校友名录 - 校友报告会资料、校友基金 - 校友联谊会资料 |
| Ⅲ期 | - 完成校友名录（三稿）的制作 - 组织策划校友会不定期活动 | - 校友名录 - 校友资料 |

- 办学成果撰写组

负责人：郑艳秋

主要责任部门：各成果形成部门

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | 1．编写《科学经营之道》 2．编写《昌职教科研优秀成果集》 3．编写《示范校建设成果》 4．编写《职业教育与生活—昌职优秀毕业生画册》 5．编写《服务新农村建设之路》 | 1．完成书稿 2．完成审稿 3．完成校对 4．与出版社完成对接 |
| Ⅱ期 | 1．出版《科学经营之道》 2．完成《昌职教科研优秀成果集》 3．完成《示范校建设成果》 4．完成《职业教育与生活—昌职优秀毕业生画册》 5．出版《服务新农村建设之路》 | 1．《昌职教科研优秀成果集》、《示范校建设成果》、《职业教育与生活—昌职优秀毕业生画册》三书完成印制 2．《科学经营之道》、《服务新农村建设之路》两书由出版社出版发行 |
| Ⅲ期 |  |  |

- 校内庆祝活动组

负责人：赵东生

主要责任部门：学生处、团委

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | - 完成喜迎校庆校内系列活动、群众性体育活动、班会、主题教育等校园主题活动的策划 - 完成校庆文艺晚会的策划 - 完成校庆各项活动的安全预案 | 1．校庆系列学生活动时间表 2．校庆主题班会、主题教育活动计划 3．校庆主题学生活动策划方案 4．校庆主题体育活动策划方案 5．校庆文艺晚会活动策划方案 6．各项活动安全预案 |
| Ⅱ期 | - 组织、实施喜迎校庆校内各系、各班级系列活动、群众性体育活动等系列校园主题活动 - 组织、实施校庆文艺晚会 - 组织各项活动期间的安全保卫工作 | 1．校庆主题班会、主题教育活动 2．校庆主题学生活动 3．校庆主题体育活动 4．校庆文艺晚会 5．活动安全保卫 |
| Ⅲ期 | - 组织全校师生参观校史馆 - 总结校庆学生活动、召开学生表彰大会 | 1．校庆德育工作案例集 2．校庆德育活动图册 |

- 宣传组

负责人：郑艳秋

主要责任部门：科技信息研发办公室、现代教育技术中心

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | 1．制定校庆宣传报道工作方案 2．建设、维护校庆网站，定期对外发布校庆公告，宣传校庆相关活动 3．筹备拍摄学校宣传片 4．筹备编辑校庆宣传专刊 | 1．校庆宣传报道工作方案 2．校庆网站 3．校庆公告 4．校庆简报 |
| Ⅱ期 | 1．负责校庆信息采写 2．编辑校庆宣传专刊 3．维护校庆网站 4．校庆影音资料的收集、整理、制作和存档 | 1．校庆工作信息 2．校庆专刊 3．校庆宣传片 4．校庆简报 |
| Ⅲ期 | 1．编辑制作校庆特刊、校庆画册、校庆活动光盘等 | 1．校庆特刊 2．校庆画册 3．校庆活动光盘 |

- 后勤保障组

负责人：张景海、董凤军

主要责任部门：总务处、文化园区

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | - 为校庆各工作组提供场地、资源等后勤保障 - 解决校庆筹备工作中的硬件问题 3．制定校庆校园布置方案 4．制定校庆校园绿化、美化方案 | 1．校庆校园布置方案 2．校庆校园绿化、美化方案 |
| Ⅱ期 | - 确保校庆期间各项活动的后勤保障 2．负责校园环境绿化、美化工作及校庆期间校园布置工作 |  |
| Ⅲ期 | 1．清理校庆活动场地设施 2．维护校史馆硬件设施 |  |

- 接待组

负责人：张景海

主要负责部门：校长办公室、接待办公室、总务处、司机班

工作职责：

| 工作职责（内容） |  | 工作结果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ期 | 1.负责制定校庆相关活动接待方案 | 1. 校庆相关活动接待方案 |
| Ⅱ期 | 1.根据校庆领导组确定的受邀名单完成邀请函送达 2.负责校庆贺电、贺信收集、汇总、回复 3.负责嘉宾接待，培训礼仪队员 4.负责校庆日停车位规划安排 5.负责相关嘉宾迎送车辆安排 6.负责接待宴会准备工作 7.负责准备校庆礼品 | 1.邀请函 2.回复贺电、贺信 3.嘉宾接待 4.接待宴会 5.校庆礼品 6.迎送车辆 |
| Ⅲ期 | 1.校庆接待工作总结 | 1.校庆接待工作总结 |

- 松兰堡中学老校友联络组

负责人：曹洪青

工作职责：

松兰堡中学校友联络

松兰堡中学资料搜集

松兰堡中学老领导接待

三、校庆工作管理

- 组织实施

1.校庆工作管理是指对整个项目的规划、实施、检查、评估、验收等环节进行组织、协调、监督的管理。管理的原则是“项目管理、过程监督、结果导向”。

2.学校成立校庆工作领导小组，对工作进行规划、决策、评估、验收。领导小组下设9个工作小组，负责子项目工作方案的制定、实施、管理等工作。

3.领导小组及各工作小组的工作职责和内容见校庆工作安排。

4.各工作小组要在校庆工作领导小组的指导下，依据校庆工作安排制定《工作小组工作方案》，分解工作、确定子项目、落实责任、逐项实施。各工作小组要制定分阶段进度安排（填写《工作小组项目进度表》），自我监督、检查实施情况；通过《工作小组周工作进度表》和周例会汇报、解决实施过程中遇到的问题。

- 管理细则

1.校庆工作管理从2013年2月开始实施，各工作小组需于2013年2月1日前上交《工作小组工作方案》和《工作小组项目进度表》。

2.《工作小组工作方案》和《工作小组项目进度表》上交后，由校庆工作领导小组审核批准，各工作小组不得随意修改。如工作内容和项目进度有所调整，各工作小组需提交变更申请，由校庆工作领导小组审核批准后方可更改。

3.各工作小组应于每周四填写《工作小组周工作汇报表》提交至校庆办公室。校庆办公室负责汇总各工作组周工作进度，形成校庆工作简报上报至校庆工作领导小组。

4.校庆办公室负责协调安排校庆工作周例会，沟通解决各工作小组在实施中遇到的问题。

四、工作进度汇总

截至2013年1月，各工作小组已制定工作方案，并按照方案推进工作。各工作小组进度如下：

1.校庆办公室：已制定校庆工作方案及管理办法，确定周工作汇报制度。已收集各工作组工作方案，将进行初步审定。

2.校史馆建设组：完成1958-1982年松兰堡中学及1980-2000年昌平区职业教育相关资料搜集（昌平区档案馆）。共收集文字资料102份。将形成阶段性总结文字。已与49名退休教师（校外）联系，收集校史相关资料。其中17人有校史资料（朱士铭老师已将资料送至学校，共9张照片、9本证书），22人没有，6人没有联系上。已与校内9名返聘退休教师联系。

3.校友联络组：已完成1983—2012年学校班级及班主任联络表。以5年为单位确定联络人收集校友相关资料。

4.办学成果撰写组：《科学经营之道》已完成4.6万字（初稿），全书预计共15万字。《毕业生画册》完成6名毕业生的采访，已出一稿小样。

5.校内庆祝活动组：完成校内庆祝活动的方案，涵盖群众性体育活动、班会、主题教育等校园主题活动以及庆典活动。

6.宣传组：完成校庆宣传方案及预算。

7.接待组：待确定校庆题词领导名单，于年底年初拜年期间完成部分领导题词。

北京市昌平职业学校

教学研究与质量监控部校庆筹备办公室